## Planilha1
Área | Atividade | Item | Business value
Domestica | Medir temperatura e umidade | Medir a temperatura do ambiente e a umidade do ar para prever chuvas | 100
Domestica | Mandar mensagem | Enviar uma mensagem avisando quando irá chover | 90
Domestica | Recolhimento | Recolher o varal automaticamente quando a umidade estiver muito alta | 80
Domestica | Avisos | Mandar avisos quando o estiver chovendo e as roupas forem recolhidas | 70
Domestica | Medir a umidade das roupas | Avisar quando estiverem secas | 50
Domestica | Informação | Mostrar grafico de chuvas ocorridas durante um periodo de tempo | 40
Domestica | Acesso remoto | Recolher o varal quando solicitado pelo usuario | 30

## SPRINT BACKLOG
Esforço
ITEM | Business Value | Size | Tarefas | Estimado | Realizado | Status | Impedimento
Pré-Programação | 100 | 8 | Levantamento de requisitos | 5 | 5 | Feito
Medir umidade e temperatura | 100 |  | Definir linguagem | 3 | 2 | Em progesso
|  |  | Programar o arduino | 5 | 2 | Em progesso | Falta de conhecimento
|  |  | Programar os sensores | 5 | 0 | Pendente
|  |  | Testes em ambiente | 4 | 0 | Pendente
Automatização | 90 | 7 | Recolhimento automatico | 5 | 5 | Pendente
Comunicação | 80 | 6 | Mensagens de avisos | 3 | 0 | Pendente
|  |  | Mostrar graficos | 3 | 0 | Pendente
|  |  | Recolhimento remoto | 3 | 0 | Pendente